## 2semestre
Ariel Zimbrão – CRONOGRAMA PROJETO TCC – 2019
Nº | ATIVIDADE | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
|  | S E M A N A |  |  |  | S E M A N A |  |  |  | S E M A N A |  |  |  |  | S E M A N A |  |  |  | S E M A N A |  |  |  |  | S E M A N A |  |  |  | S E M A N A |  |  |  | S E M A N A
|  | 2019-04-06 | 2019-04-13 | 2019-04-20 | 2019-04-27 | 2019-05-04 | 2019-05-11 | 2019-05-18 | 2019-05-25 | 2019-06-01 | 2019-06-08 | 2019-06-15 | 2019-06-22 | 2019-06-29 | 2019-07-06 | 2019-07-13 | 2019-07-20 | 2019-07-27 | 2019-08-03 | 2019-08-10 | 2019-08-17 | 2019-08-24 | 2019-08-31 | 2019-09-07 | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 2019-09-28 | 2019-10-05 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-10-26 | 2019-11-02 | 2019-11-09 | 2019-11-16
1 | Estudo sobre Gestão de saúde publica | bar: 2019-04-06; 2019-05-04
2 | Definição de indicadores | bar: 2019-05-11; 2019-06-01
3 | Coleta de dados | bar: 2019-06-08
4 | Montagem de estrutura base (Data Lake) | bar: 2019-06-22; 2019-07-06
5 | Organização e classificação dos dados (Definir Metadados) | bar: 2019-07-27 to 2019-08-03
6 | Preparar e apresentar Pré-defesa | bar: 2019-08-24
7 | Processamento de dados (Camada de cache) | bar: 2019-09-07; 2019-10-05
8 | Criar painel de visualização | bar: 2019-10-05; 2019-11-02
9 | Escrever TCC | bar: 2019-04-06; 2019-05-04; 2019-06-01; 2019-07-06; 2019-08-03; 2019-09-07; 2019-10-05; 2019-11-02